
2022年6月份工作总结暨2022年7月工作计划

单位： 区财政局                       日期： 2022-7-6

	6月
	7月
	备注

	序号
	工作计划
	实际完成情况及

本月计划以外工作
	序号
	工作计划
	

	1
	协调税务部门，加大税收征收力度，预计安排2022年地方财政收入26300万元；预计安排2022年一般公共预算支出53800万元。
	6月累计完成地方财政收入13395万元，完成年初预算的51%，同比增长26%；6月份一般公共预算支出累计26402万元，完成年初预算的49%，同比增长28%。
	1
	协调税务部门，加大税收征收力度，预计安排2022年地方财政收入26300万元；预计安排2022年一般公共预算支出53800万元。
	

	2
	继续做好农村公益事业财政奖补工作
	继续做好农村公益事业财政奖补工作
	2
	继续做好农村公益事业财政奖补工作
	

	3
	继续做好预算日常工作
	1、向市预算科报送6月份非税收入预测数据、盘活报表、疫情防控资金投入报表和三保报表；2、向市行政科报送截至6月份三公经费报表；3、完成6月份财税收入调度工作；4、完成6月份资金拨付工作；5、完成3个资金项目现场测量工作、完成2个资金项目绩效评价工作、完成1个资金项目补充变更重审工作。 
	3
	继续做好预算日常工作
	

	4
	继续做好国库日常工作。
	1、继续做好金库报表；

2、完成本月的日常清算和拨款工作、记账工作和惠民发放工作；3、做好中央直达资金的分配下达使用总结工作；4、做好2021年财报收尾工作。
	4
	继续做好国库日常工作。
	

	5
	继续做好惠民补贴发放工作
	1、完成6月份惠民资金的发放工作；

2、完成6月份惠民月报表；

3、更新区级惠民清单。
	5
	继续做好惠民补贴发放工作
	

	6
	做好政策性农业保险工作
	开展蓄滞洪区农业保险补充商业险工作。
	6
	做好政策性农业保险工作
	

	7
	继续做好公共资源交易中心和金融相关工作


	1、做好电子化招投标平台的日常维护；

2、认真梳理已完成招投标项目，做好项目登记、开评标准备、纸质备案、电子备案等工作；
3、做好采购服务、货物、工程项目月报表及2022年第二季度报表，按时保质保量完成上报；
4、完成“八区景区供水改造工程”项目电子化平台招标工作。

	7
	继续做好公共资源交易中心和金融相关工作


	

	8
	做好政府债务管理及财政监督工作
	完成债务6月份月报。 
	8
	做好政府债务管理及财政监督工作
	

	9
	继续做好乡镇财政资金监管工作。
	完成2021年度乡镇财政信息报表汇编工作。
	9
	继续做好乡镇财政资金监管工作。
	


注：每栏只填一项具体工作

单位负责人： 王桂芝            填报人：李梦露

