八公山区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划

实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的意见》（皖政办〔2023〕11号）和《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划实施方案的通知》（淮府办秘〔2023〕57号）要求，积极推进秸秆综合利用和农业绿色发展，促进我区乡村振兴和肉牛产业发展，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）发展思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴和农业农村现代化为目标，以种养结合、农牧循环、绿色发展为导向，以政府推动、市场主导、联农带农为原则，加大政策支持，强化科技支撑，大力实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，不断提高秸秆饲料化利用水平，提升肉牛产业综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力。优化区域布局，坚持全产业链发展，促进一二三产业深度融合。

（二）发展目标。到2027年，全区秸秆饲料化和肉牛产业良种化、规模化、标准化、产业化经营水平显著提升，秸秆饲料化利用量占利用总量达25%左右，肉牛饲养量达0.31万头，其中出栏0.16万头，肉牛规模养殖比重达到60%。到2030年，全区秸秆饲料化利用量占利用总量达40%左右，全区肉牛饲养量力争达到0.35万头，肉牛规模养殖比重达到65%，引入或培育超亿元以上的牛肉汤企业1家，肉牛全产业链产值达10亿元。

二、重点任务

（一）实施饲草饲料供给保障提升行动。积极推进秸秆资源就地利用、就近利用、过腹增值。建立健全秸秆和饲草收储、加工、流通体系，促进水稻、小麦、玉米秸秆等饲料资源高效利用。支持肉牛、肉羊养殖主体秸秆饲料化利用。落实农机购置与应用补贴政策，支持秸秆饲料收贮加工机械购置，提升秸秆收贮和加工机械化水平。（责任单位：区农业农村水利局、区财政局及各镇人民政府。排名第一的为牵头责任单位，以下责任单位均包括各镇人民政府，不再单独列出）

（二）实施良种繁育体系建设行动。转变肉牛生产方式，围绕增加基础母牛产能、推进品种改良、优化肉牛品种结构，提升我区肉牛品种市场竞争力。支持种公牛和基础母牛引进。落实母牛补贴政策，依照省、市相关标准，对现存栏母牛规模超过30头的，按照“见犊补母”的原则，每头母牛每产一犊补助200元，最多补助不超过3胎。（责任单位：区农业农村水利局、区财政局）

（三）实施规模养殖体系构建行动。按照“小群体、大规模”“龙头带动、分户饲养”等发展路径，支持龙头企业、农民合作社组建产业化联合体，发挥新型经营主体引领带动作用。鼓励通过“公司（农民合作社）+农户（家庭农场）+市场”等方式，带动我区肉牛规模养殖发展，探索“母牛分户饲养、犊牛集中育肥”的产业发展模式。大力推广肉牛适度规模养殖典型模式，加大肉牛养殖标准化示范创建力度。到2027年，全区肉牛规模养殖场达到2家左右，创建市级及以上肉牛养殖标准化示范场1家以上。（责任单位：区农业农村水利局、区财政局）

（四）实施肉牛屠宰加工能力提升行动。加快推进“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”发展模式，促进“运活畜”向“运鲜肉”转变。大力发展深精加工，延长产业链条，提升产业附加值，支持“淮南牛肉汤”、卤牛肉、红烧牛肉等预制菜生产开发。（责任单位：区农业农村水利局、市区财政局、区发展和改革委员会）

（五）实施品牌创建与市场拓展行动。积极推进和创建肉牛品牌建设，继续做大做强“淮南牛肉汤”品牌建设。探索利用“互联网+”、直播带货和预算单位直采等营销模式，拓展牛肉销售渠道。促进肉牛产业与文化、旅游、科普、娱乐等产业融合，形成一二三产紧密融合的产业生态圈。（责任单位：区农业农村水利局、区财政局、区市场监管局、区文旅局）

（六）实施畜禽粪污资源化利用提升行动。进一步完善粪污收储运体系建设，落实养殖场（户）主体责任，强化指导服务，推动解决规模以下养殖户粪污处理难题，打通农牧循环“最后一公里”。积极引导肉牛粪便及时还田利用和沼气利用，全面提升肉牛绿色养殖水平。到2027年，全区畜禽粪污综合利用率稳定在95%以上。（责任单位：区农业农村水利局、区生态环境局）

（七）实施肉牛疫病防控能力提升行动。完善基层动物疫病防控体系建设，巩固基层动物防疫队伍，明确工作职责，保障动物防疫工作经费和专项业务经费。实施好口蹄疫强免制度，加强牛布鲁氏菌病、牛结核病和牛炭疽病等动物疫病监测预警、应急管理等能力，全力做好肉牛疫病防控。依托兽医行业相关企业、社会组织、防疫服务队等主体，进一步推进兽医社会化服务发展。到2027年确保口蹄疫群体免疫密度常年保持90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上。（责任单位：区农业农村水利局、区财政局）

（八）实施肉牛产业发展提升行动。大力支持镇、村积极做好秸秆收贮、肉牛养殖、疫病防控、散养户粪污集中收贮、资源化利用等工作，结合乡村振兴工作和文农旅融合发展，大力发展瓜果、蔬菜产业，谋划花卉苗木种植基地项目，提升农业附加值。（责任单位：区农业农村水利局、区生态环境局、区财政局）

（九）实施肉牛产业数字赋能行动。推广利用好智慧畜牧数据平台，实现肉牛产业向数字化、信息化、智能化方向转变。做到记录养殖、检疫、调运、屠宰、流通等各环节信息，提升肉牛产业信息化管理水平。（责任单位：区农业农村水利局、区数据资源局、区财政局）

（十）实施肉牛产业招大引强行动。用好钱湖砖厂闲置厂房资源，通过招商引资推动肉牛养殖项目落地。利用好淮南牛肉汤产业支持政策，结合全区发展实际，加快牛肉汤全要素市场等项目建设，开工建设牛肉汤产业园。依托牛肉汤产业园，建立招商引资目标企业信息库和重点客商资源库，大力开展产业链招商，精准招引肉牛养殖、屠宰、加工、检测、饲料加工、兽药生产等下游加工企业、龙头企业、配套企业。（责任单位：区绿色食品产业招商专班、区发展和改革委员会商务投资促进局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。组建区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划工作专班，设在区农业农村水利局，承担具体工作。各镇人民政府结合实际组建肉牛工作专班，推进重点工作落实。并将肉牛产业发展情况纳入乡村振兴战略考核。（责任单位：区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划工作专班）

（二）加强财政金融支持。积极发挥财政资金引导作用，健全完善风险分担机制，支持肉牛生产经营主体发展。区政府利用政府一般债、专项债券资金和脱贫攻坚衔接资金支持肉牛产业发展；市、区财政将建立肉牛政策性保险机制，出台肉牛保险政策，设立肉牛特色农产品保险，保费不超过500元/头，各级财政补贴保费的80%（其中省级财政保费补贴比例为40%，市辖区市级财政保费补贴比例为24%、区级财政保费补贴比例为16%），养殖场（户）自缴保费的20%。构建金融支持肉牛产业协作机制，鼓励银行机构研究创新肉牛专属信贷产品，积极开展养殖圈舍、设施设备、肉牛活体抵押贷款等信贷业务，扩大信贷产品覆盖面，简化审批程序，降低贷款门槛，优化贷款模式，不断满足肉牛产业全产业链生产经营主体资金需求。（责任单位：区财政局、区农业农村水利局、区发展和改革委员会、商务投资促进局）

（三）加强用地服务保障。按照国土空间规划，支持保障肉牛产业发展空间需求。坚持挖掘存量与用好增量并重，支持盘活农村存量建设用地，拓展集体建设用地使用途径，创新使用点状供地等方式，优先保障肉牛养殖、屠宰、加工、销售全链条产业融合发展用地。依法依规合理利用林地资源开展肉牛养殖。（责任单位：八公山自然资源和规划分局、区农业农村水利局）

（四）强化人才队伍建设。实施基层农技推广人才培养计划，定向培养畜牧兽医专业人才，充实畜牧兽医基层专业人才队伍。积极开展“畜牧科技进万家”活动，支持科技特派员到肉牛企业开展服务，通过农民合作社带头人结对帮扶和邀请省、市专家讲座等形式，开展线上线下培训，不断提高肉牛养殖技术水平，全面带动我区肉牛产业绿色高质量发展。（责任单位：区农业农村水利局、区科经局、区人力资源和社会保障局、区教育体育局）

（五）优化营商环境。农业农村、发展改革、财政、自然资源、生态环境、金融监管、招商等部门要主动做好肉牛产业项目选址、立项、用地审批、用水、用电、环保、金融担保等指导服务，依法依规简化审批程序，提升服务质量，加快推进新建肉牛产业项目落地投产，帮扶指导落实污染防治责任。（责任单位：区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划工作专班、各相关单位按职责分工）

附件：1.八公山区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划工作专班组成人员

2.八公山区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划重点任务清单

3.八公山区2024年各镇肉牛产业年度发展目标

附 件 1

八公山区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划

工作专班组成人员

组  长：孔德强  区农业农村水利局党组书记、局长

副组长：李泽龙  区农业农村水利局副局长

成  员：陈  虎  八公山自然资源和规划分局副局长

蔡  玥  区发展和改革委员会（商务投资促进局）副主任

尤  佳  区教育体育局副局长

王  玮  区科技经济信息化局副局长

张  洁  区财政局副局长

梅映雪  区人力资源和社会保障局副局长

张  翔  区生态环境局副局长

王  运  区市场监督管理局副局长

李红云  区数据资源管理局副局长

工作专班成员因工作调整或职务变动，由继任者履行成员职责。

附 件 2

八公山区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划

重点任务清单

| 序号 |  |  |  | 重点任务 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 推进秸秆资源就地利用、就近利用、过腹增值。 |  | 区农业农村水利局 |  |
| 2 |  |  |  | 建立健全秸秆和饲草收储、加工、流通体系促进水稻、小麦、玉米秸秆等饲料资源高效利用。支持肉牛、肉羊养殖主体秸秆饲料化利用，对龙头企业、合作经济组织和家庭农场等新型经营主体建设永久性黄（青）贮窖、干草棚，单户收贮秸秆黄（青）贮发酵饲料100吨以上、秸秆干饲料50吨以上的，分档予以支持。 |  | 区农业农村水利局 （排名第一为牵头责任单 位，下同） |  |
| 3 |  |  |  | 落实农机购置与应用补贴政策，支持秸秆饲料收贮 加工机械购置，提升秸秆收贮和加工机械化水平。 将养殖场（户）购置畜禽养殖机械、畜禽养殖废弃 物及病死畜禽处理设备等农机装备按规定纳入补贴 范围，建立健全监管机制，实现应补尽补。 |  | 区农业农村水利局 区财政局 |  |
| 4 |  |  |  | 支持自繁自养的饲养模式，依照省、市相关标准，对现存栏母牛规模超过30头的，按照“见犊补母”的原则，每头母牛每产一犊补助200元，最多不超过3胎。 |  | 区农业农村水利局 区财政局 |  |
| 5 |  |  |  | 对实现养殖场建设规范化、粪污处理资源化，肉牛当年饲养量新增1000头以上，且增量位于全市前10的乡镇，落实市级财政给予每乡镇20万元资金奖励。 |  | 区农业农村水利局 区财政局 |  |
| 6 |  | 支持龙头企业、农民合作社组建产业化 联合体。鼓励引导企业、合作社与养殖户订立育肥 购销合同，形成担保贷款、托养分红、订单生产等 多种利益联结形式，加大肉牛养殖标准化示范创建 力度，优先支持发展基础母牛繁育。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区财政局 |
| 7 |  | 大力发展淮南牛肉汤产业，提升产业附加值，加快 肉牛产业补链延链强链。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区发展和改革委员会 |
| 8 |  | 实施品牌培育行动，做大做强淮南牛肉汤等区域公 用品牌、企业品牌、产品品牌大力推进 以绿色为主导的产品生产。强化肉牛产品质量安全 监管，提升检验检测能力。 |  |  |  | 区市场监管局 区农业农村水利局 |
| 9 |  | 探索“互联网+”、直播带货和预算单位采购相结合拓展牛肉销售渠道。加强市场基础设施建设，突出抓好仓储保鲜冷链物流体系建设，提升辐射面和服务带动能力。 |  |  |  | 区发展和改革委员会 区农业农村水利局 |
| 10 |  | 完善粪污收储运体系建设，落实养殖场（户）主体责任。推动解决规模以下养殖户粪污处理难题，引导肉牛粪便及时还田利用，全面提升肉牛绿色养殖水平。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区生态环境分局 |
| 11 |  | 完善基层动物疫病防控体系建设，提升口蹄疫等疫 病强制免疫、监测预警、动物卫生监督、应急管理 等能力水平，做好肉牛疫病防控。依托兽医行业相 关企业、社会组织、防疫服务队等主体，加快发展 兽医社会化服务。 |  |  |  | 区农业农村水利局 |
| 12 |  | 规范产地检疫和屠宰检疫，健全病死牛无害化处理 体系和补助机制。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区财政局 |
| 13 |  | 结合现有养殖基础， 以镇为单位，统筹安排秸秆收贮、肉牛养殖、疫病防控、散养户粪污集中收贮、资源化利用等工作。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区生态环境分局 区财政局 |  |
| 14 |  | 推广利用智慧畜牧数据平台，实现肉牛产业向数字化、信息化、智能化方向转变。对全区肉牛佩戴识别耳标、登记造册，实现肉牛产业“数字化管理” 采用二维码、射频识别等技术，做到记录养殖、检疫、调运、屠宰、流通等各环节信息，提升肉牛产业信息化管理水平。 |  |  |  | 区农业农村水利局 区数据资源局 |  |
| 15 |  | 发挥财政资金杠杆和撬动作用，支持肉牛产业基础 设施建设和全产业链开发。支持区政府利用政府一般债、专项债券资金和脱贫攻坚衔接资金支持肉牛产业发展。 |  |  |  | 区财政局 区发展和改革委员会 区农业农村水利局 |  |
| 16 |  | 推动设立肉牛特色农产品保险，保费不超过500元/头，各级财政补贴保费的80%,（省级财政保费补贴比例为40%，市辖区市级财政保费补贴比例为24%、区级财政保费补贴比例为16%），养殖场（户）自缴保费的20% |  |  |  | 区财政局 区农业农村水利局 |  |
| 17 |  | 构建金融支持肉牛产业协作机制，鼓励银行机构研究创新肉牛专属信贷产品，积极开展养殖圈舍、设施设备、肉牛活体抵押贷款等信贷业务，扩大信贷产品覆盖面，简化审批程序，降低贷款门槛，优化贷款模式，不断满足肉牛产业全产业链生产经营主体资金需求。 |  |  |  | 区财政局 |  |
| 18 |  | 利用好淮南牛肉汤产业支持政策，结合当地特色建设绿色食品加工园、优质绿色农产品加工集聚区，高标准建设八公山绿色发展园，培育绿色食品产业“增长极” |  |  |  | 区绿色食品产业招商专班 区发展和改革委员会（商务投资促进局） |  |
| 19 |  |  |  | 支持保障肉牛产业发展空间需求。支持盘活农村存量建设用地，拓展集体建设用地使用途径，依法依 规合理利用林地资源，鼓励引导养殖用地经营权流 转，鼓励闲置、废弃养殖场改造升级，通过采取弹 性供地、点状供地等多种方式优先保 障肉牛产业发展的用地需求，支持从当地处置存量土地相应核定的新增建设计划指标中，优先保障建设用地计划指标，支持肉牛产业发展。 |  | 八公山自然资源和规划局 区农业农村水利局 |
| 20 |  |  |  | 实施基层农技推广人才培养计划，定向培养畜牧兽 医专业人才，充实畜牧兽医基层专业人才力量。持 续开展“畜牧科技进万家”活动，开展线上线下培训，不断 提高肉牛养殖技术水平。 |  | 区农业农村水利局 区科经局 区人力资源和社会保障局区教育体育局 |
| 21 |  |  |  | 依托高校、科研院所和创新型企业力量，为肉牛产 业发展提供政策、技术咨询，加强技术推广和服务。 |  | 区农业农村水利局 区科经局 |
| 22 |  |  |  | 支持科技特派员到肉牛企业开展服务，促进科技成果转化。 |  | 区科经局 区农业农村水利局 |
| 23 |  |  |  | 实施肉牛产业招大引强行动，支持业内龙头企业在我区投资建场。建立招商引资目标企业信息库和重点客商资源库，大力开展产业链招商，精准招引肉牛养殖、屠宰、加工、检测、饲料加工、兽药生产等下游加工企业、龙头企业、配套企业。 |  | 区绿色食品产业招商专班 区发展和改革委员会（商务投资促进局） |
| 24 |  |  |  | 总结和推广“秸秆变肉”和肉牛振兴的典型做法和 成功经验，发挥典型示范引领作用，不断开创肉牛 产业发展新局面。 |  | 区“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划工作专班 |

附件3

八公山区各镇肉牛产业年度发展目标

单位：头

| - 镇 | - 2024年 |  | - 2025年 |  | - 2026年 |  | - 2027年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 饲养量 | - 其中： - 出栏 | - 饲养量 | - 其中： - 出栏 | - 饲养量 | - 其中： - 出栏 | - 饲养量 | - 其中： - 出栏 |
| - 山王镇 | - 700 | - 350 | - 800 | - 450 | - 900 | - 500 | - 1000 | - 600 |
| - 八公山镇 | - 1400 | - 750 | - 1600 | - 850 | - 1800 | - 900 | - 2100 | - 1000 |
| - 全 区 | - 2100 | - 1100 | - 2400 | - 1300 | - 2700 | - 1400 | - 3100 | - 1600 |