- 2023年度妇女“人均一元钱”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

# （一）项目概况

# 1.项目背景

# 在区委、区政府的坚强领导下，区妇联牢牢把握“引领、服务、联系”的职能定位，紧紧围绕区委区政府中心工作，团结带领全区广大妇女积极作为、务实创新，凝聚巾帼之智，贡献巾帼力量。

- 2.主要内容及实施情况

- 通过项目实施，提高妇女文化科技素质和适应现代经济发展能力，开展多层次、多形式、多门类的思想引领、关爱维权、家庭文明建设、创业发展、妇联自身等工作，从而切实发挥财政资金的使用效益。

- 3.资金投入和使用情况

妇女人均一元钱项目工作总预算7.0561万元，全部为区财政拨款资金。截至2023年12月31日，项目总计支出6.201847万元，执行率87.9%。

- （二）项目绩效目标

- 区妇联牢牢把握“引领、服务、联系”的职能定位，紧紧围绕区委区政府中心工作，支持开展创业就业培训、维权关爱、家庭文明建设、妇联组织阵地建设等工作。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照《关于开展 2024年区级预算部门（单位）绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》文件精神，对2023年度项目开展绩效评价。

- （二）绩效评价指标体系、评价方法

- 指标体系来源于《关于开展 2024年区级预算部门（单位）绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》明确的指标体系，包括项目产出、效益、满意度，其中项目产出60分，效益30分，满意度10分，总分为100分。

- 评价重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

- （三）绩效评价工作过程

- 本次绩效评价由我部门自行组织实施，重点评价项目2023年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照相关预算、财务管理制度规定执行。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，充分发挥了财政资金的使用效益。

- （二）评价结论

- 经统计分析，2023年度项目绩效评价综合得分为98.79分，评价等级为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目产出情况

- 该项分值为60分，评价得分58.79分。从数量、质量、实效、成本等方面考核。

- （二）项目效益情况

- 该项分值为30分，评价得分30分。从经济效益、社会效益、可持续影响等方面考核。

- （三）项目满意度情况

- 该项分值为10分，评价得分10分。从服务对象满意度方面考核。

- 五、主要经验及做法

- 一是聚焦思想引领，凝聚妇女听党话跟党走。以巾帼心向党”主题，开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”活动，开展《习近平走进百姓家》读书交流会、分享会。二是聚焦家教家风，弘扬家庭文明新风向。表彰区最美家庭20户、最美婆媳10名、平安家庭示范户50户、美丽庭院示范户100户、最美女主人10名。区家庭教育指导服务站在区检察院挂牌成立，形成职能部门协同、家庭尽职尽责的家庭教育工作格局。开展“同心护未来 携手助成长”、“童心向党 法润心灵”作品征集评选、亲子阅读、家庭教育等各类活动，惠及群众达2000余人次。三是聚焦妇儿权益，展现基层治理新担当。走访慰问贫困妇女26人次；开展留守（困境）儿童圆梦微心愿、“把爱带回家——暖童心护成长”寒暑假儿童关爱服务、“我们的节日”亲子活动、防溺水安全知识宣讲等活动，惠及儿童和家长1300余人。创新开展“心声驿站”志愿服务项目，采用“妇干+心理咨询师+巾帼志愿者”多方联动的方式提供服务，“线上+线下”开展心理健康讲座、家庭教育、维权帮扶、关爱困难群体等系列志愿服务活动，服务群众近3000余人次。区“心声驿站”巾帼志愿服务项目在“淮南市巾帼志愿服务项目大赛”中荣获三等奖，同时，区“心声驿站”心理咨询师吴蓉调解的亲子关系纠纷案例荣获2023年度淮南市维护妇女儿童合法权益十大优秀调解案例。四是聚焦联系扩面，激发组织建设新活力。举办基层妇联干部综合素质提升培训班、关爱女性身心健康”讲座、执委业务大练兵、“家庭教育促进法”宣讲等活动。

- 六、存在问题及原因分析

- 一是绩效指标编制不够量化，质量指标设置有待加强，未能分解为具体、量化、可衡量的绩效指标。二是预算执行率有待加强，支付序时进度较慢。

七、有关建议

一要高度重视绩效目标的编制工作，设定的绩效目标要能清晰反映专项经费的预期产出和效果，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的标准，科学、合理的设定预算绩效目标。

二要进一步加强项目年初预算编制工作，项目实施部门应严格按照预算批复安排列支各项费用，坚持预算先行，无预算不开支，维护预算的严肃性，避免出现预算内各项目资金调剂使用的情况。